## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DEL PROYECTO DE SISTEMATIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS DE LA DFAI CORRESPONDIENTE A LOS MACROPROCESOS 1 AL 4
ETAPAS Y SUB ETAPAS |  |  |  | PRODUCTO | RESPONSABLES | REQUERIMIENTOS DFAI | Mes 1 S1 | Mes 1 S2 | Mes 1 S3 | Mes 1 S4 | Mes 2 S1 | Mes 2 S2 | Mes 2 S3 | Mes 2 S4 | Mes 3 S1 | Mes 3 S2 | Mes 3 S3 | Mes 3 S4 | Mes 4 S1 | Mes 4 S2 | Mes 4 S3 | Mes 4 S4 | Mes 5 S1 | Mes 5 S2 | Mes 5 S3 | Mes 5 S4 | Mes 6 S1 | Mes 6 S2 | Mes 6 S3 | Mes 6 S4 | Mes 7 S1 | Mes 7 S2 | Mes 7 S3 | Mes 7 S4 | Mes 8 S1 | Mes 8 S2 | Mes 8 S3 | Mes 8 S4 | Mes 9 S1 | Mes 9 S2 | Mes 9 S3 | Mes 9 S4 | Mes 10 S1 | Mes 10 S2 | Mes 10 S3 | Mes 10 S4 | Mes 11 S1 | Mes 11 S2 | Mes 11 S3 | Mes 11 S4 | Mes 12 S1 | Mes 12 S2 | Mes 12 S3 | Mes 12 S4
I) Estructuración de las BD
1. Definición y Entendimiento del Proceso.- Revisión detallada de los procesos y entrevistas con las personas involucradas en cada etapa para:
i. Mapear el flujo de trabajo actual e identificar los puntos críticos de generación y almacenamiento de información
|  |  | Proceso 1-2 (expediente) | Actas de reunión e informe final de diagnóstico | CSEP/DFAI | Coordinar con la OTI los permisos para CSEP | [48 empty] | 2 | bar: Mes 1 S1 to Mes 1 S2
|  |  | Proceso 3-4 (expediente) | [51 empty] | 2 | bar: Mes 1 S1 to Mes 1 S2
|  |  | Proceso 5 (expediente) | [51 empty] | 2 | bar: Mes 1 S2 to Mes 1 S3
|  |  | Proceso 6-7 (expediente) [TFA] | [51 empty] | 2 | bar: Mes 1 S3 to Mes 1 S4
|  |  | Proceso 1-2 (infracciones y multas) | [51 empty] | 2 | bar: Mes 1 S3 to Mes 1 S4
|  |  | Proceso 3-4 (infracciones y multas) | [51 empty] | 2 | bar: Mes 1 S4 to Mes 2 S1
|  |  | Proceso 5 (infracciones y multas) | [51 empty] | 2 | bar: Mes 2 S1 to Mes 2 S2
|  |  | Proceso 6-7 (infracciones y multas) [TFA] | [51 empty] | 2 | bar: Mes 2 S1 to Mes 2 S2
2. Identificación de Datos Clave.- Identificar los datos clave a recopilar en cada etapa.
|  |  | Proceso 1-2 (expediente) | Actas de reunión e informe final de diagnóstico | CSEP/DFAI | 4 PC y licencia de Excel | [48 empty] | 2 | bar: Mes 1 S1 to Mes 1 S2
|  |  | Proceso 3-4 (expediente) | [51 empty] | 2 | bar: Mes 1 S1 to Mes 1 S2
|  |  | Proceso 5 (expediente) | [51 empty] | 2 | bar: Mes 1 S2 to Mes 1 S3
|  |  | Proceso 6-7 (expediente) [TFA] | [51 empty] | 2 | bar: Mes 1 S3 to Mes 1 S4
|  |  | Proceso 1-2 (infracciones y multas) | [51 empty] | 2 | bar: Mes 1 S3 to Mes 1 S4
|  |  | Proceso 3-4 (infracciones y multas) | [51 empty] | 2 | bar: Mes 1 S4 to Mes 2 S1
|  |  | Proceso 5 (infracciones y multas) | [51 empty] | 2 | bar: Mes 2 S1 to Mes 2 S2
|  |  | Proceso 6-7 (infracciones y multas) [TFA] | [51 empty] | 2 | bar: Mes 2 S1 to Mes 2 S2
3. Analisis de sistemas vigentes.- Evaluar la información contenida en los sistemas vigentes y su estructuración como base de datos.
|  |  | Evaluación de INAF/SIGED | Actas de reunión e informe final de diagnóstico | CSEP/DFAI | Accesos a INAIF | [48 empty] | 3 | bar: Mes 2 S3 to Mes 3 S1
II) Interrelación, implementación y trazabilidad de las BD
1. Diseño de la Base de Datos.- Crear la estructura de la base de datos mediante un esquema relacional, la cual refleje las necesidades de datos identificadas.
i. Diseño de tablas individualizadas y diseño relacional por proceso
|  |  | Proceso 1-2 (expediente) | Prototipo en Excel | CSEP/DFAI | 4 PC y licencia de Excel | [48 empty] | 2 | bar: Mes 3 S1 to Mes 3 S2
|  |  | Proceso 1-2 (infracciones y multas) | [51 empty] | 2 | bar: Mes 3 S2 to Mes 3 S3
|  |  | Proceso 3-4 (expediente) | [51 empty] | 2 | bar: Mes 3 S3 to Mes 3 S4
|  |  | Proceso 3-4 (infracciones y multas) | [51 empty] | 2 | bar: Mes 3 S4 to Mes 4 S1
|  |  | Proceso 5 (expediente) | [51 empty] | 2 | bar: Mes 4 S1 to Mes 4 S2
|  |  | Proceso 5 (infracciones y multas) | [51 empty] | 2 | bar: Mes 4 S1 to Mes 4 S2
|  |  | Proceso 6-7 (expediente) [TFA] | [51 empty] | 2 | bar: Mes 4 S2 to Mes 4 S3
|  |  | Proceso 6-7 (infracciones y multas) [TFA] | [51 empty] | 2 | bar: Mes 4 S3 to Mes 4 S4
ii. Diseño de esquema relacional general
|  |  | Proceso 1-7 (expedientes, infracciones y multas) | Prototipo en Excel | CSEP/DFAI | 4 PC y licencia de Excel | [48 empty] | 3 | bar: Mes 5 S1 to Mes 5 S3
2. Implementación y marcha blanca.- Seleccionar el Sistema de Gestión de Bases de Datos. En este caso, se implementará en Excel (Google sheets) de manera provisional
|  |  | Proceso 1-7 (expediente) | Archivo en Excel | CSEP/DFAI | 4 PC-Excel/Google sheets | [48 empty] | 3 | bar: Mes 5 S3 to Mes 6 S1
|  |  | Proceso 1-7 (infracciones y multas) | Archivo en Excel |  | 4 PC-Excel/Google sheets | [48 empty] | 3 | bar: Mes 6 S1 to Mes 6 S3
|  |  | Inicio de la marcha blanca Proceso 1-7 (expediente) | Informe de avances en el registro | [50 empty] | 1 | bar: Mes 6 S4
|  |  | Inicio de la marcha blanca Proceso 1-7 (infracciones y multas) | Informe de avances en el registro | [50 empty] | 1 | bar: Mes 7 S1
|  |  | Revisión y ajustes | Informe de hallazgos de la marcha blanca y propuestas de mejora | [50 empty] | 2 | bar: Mes 7 S2 to Mes 7 S3
3. Desarrollo de Formularios y Herramientas de Entrada (opcional).- Crear interfaces para que el personal pueda ingresar y actualizar la información fácilmente, evitando errores.
|  |  | Proceso 1-7 (expedientes, infracciones y multas) | Validación del formulario elaborado | CSEP | Interfase o contratación de servicio especializado | [48 empty] | 4 | bar: Mes 7 S3 to Mes 8 S2
4. Registro histórico.- Inicio del registro de expedientes hasta la fecha
|  |  | Proceso 1-7 (expedientes, infracciones y multas) | Informe de avances en el registro |  | Personal para el registro | [36 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 | bar: Mes 8 S2 to Mes 9 S4
5. Documentación de los procesos y elaboración de manuales y guias.-
|  |  | Proceso 1-7 (expedientes, infracciones y multas) | Guias y manuales | DFAI/CSEP (apoyo) | [49 empty] | 3 | bar: Mes 7 S3 to Mes 8 S1
6. Capacitación y Adopción.- Capacitar a los usuarios en el uso de la base de datos y las herramientas de entrada de datos y generar manuales y guías para referencia.
|  |  | Proceso 1-7 (expedientes, infracciones y multas) | Gestión de reunión y Acta de reunión | DFAI/CSEP (apoyo) | [49 empty] | 2 | bar: Mes 8 S1 to Mes 8 S2
III) Reportes estadísticos e informes
1. Desarrollo de informes o productos
i. Dashboard básico y funcional para DFAI
|  |  | Proceso 1-7 (expedientes) | Elaboración de tablero de control | DFAI | Looker o 1 Licencia de Tableau | [48 empty] | 3 | bar: Mes 8 S2 to Mes 8 S4
ii. Reportes básicos y funcionales para CSEP
|  |  | Proceso 1-7 (expedientes, infracciones y multas) | Elaboración de reporte | CSEP/DFAI | R Studio/Google sheets | [48 empty] | 2 | bar: Mes 8 S4 to Mes 9 S1
iii. Dashboard completo para DFAI
|  |  | Proceso 1-7 (expedientes, infracciones y multas) | Elaboración de tablero de control y acceso a la Plataforma de Inteligencia de Negocios | DFAI/CSEP | Looker o 1 Licencia de Tableau | [48 empty] | 2 | bar: Mes 9 S2 to Mes 9 S3
iv. Reportes completos para DFAI
|  |  | Proceso 1-7 (expedientes, infracciones y multas) | Elaboración de reportes | DFAI | R Studio/Google sheets | [36 empty] | X | X | [10 empty] | 3 | bar: Mes 9 S4
2. Monitoreo y Mejora continua
|  |  | Proceso 1-7 (expedientes, infracciones y multas) | Seguimiento y generación de informe | DFAI | - | [36 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12

## DICC
MAPRO | CODIGO MAPRO | DESCRIPCION (RESUMEN) | DESCRIPCION COMPLETA
Proceso 1 | PM0501 | INICIO DE PAS | Determinación de Inicio o no Inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador
Proceso 2 | PM0502 | DETERMINACIÓN DE IFI | Determinación del Informe Final de Instrucción
Proceso 3 | PM0503 | RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA | Determinación de la responsabilidad administrativa o de archivo
Proceso 4 | PM0504 | RECURSO DE RECONSIDERACIÓN | Atención del recurso de reconsideración
Proceso 5 | PM0505 | VERIFICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS | Verificación de Medidas Correctivas
Proceso 6 | PM0506 | ATENCION DE RECURSO DE APELACION | Atención del recurso de apelación
Proceso 7 | PM0507 | ATENCION DE QUEJAS | Atención de Queja por defectos de tramitación

## EQUIPOS
CSEP
- | Jhon Arias | Coordinador equipo CSEP
- | Eddy Aragoitia | Miembro equipo CSEP
- | Aldair Quispe | Miembro equipo CSEP
DFAI
- | Luis Palacios | Coordinador equipo DFAI
- | Guillermo Cervantes | Miembro equipo DFAI
- | Jorge Urteaga | Miembro equipo DFAI
- | Personal adicional | Miembro equipo DFAI | (Contratación de personal)

## REQUERIMIENTOS
REQUERIMIENTO | DETALLE
2 PC tipo workstation | Procesador: desde i7 13ra gen, Ryzen 7 7ma gen o similares. Tarjeta gráfica: Tarjeta integrada, NVIDIA GTX 1650 o superiores de corresponder. RAM: de 16 a 32 GB DDR5. Memoria: 1 TB SSD. Sistema operativo: Windows 11 o similares Fuente de alimentación: 750 W Monitor: Básico Ultrawide (relación de aspecto 21:9) desde 27 pulgadas o en su defecto dos monitores estandar
2 PC de escritorio | Procesador: desde i7 13ra gen, Ryzen 7 7ma gen o similares. Tarjeta gráfica: Tarjeta integrada o superiores de corresponder. RAM: de 16 GB DDR4. Memoria: 512 GB SSD. Sistema operativo: Windows 11 o similares Fuente de alimentación: 750 W Monitor: Básico desde las 34 pulgadas
Software de procemiento de datos | -R + Rstudio -Python, Anaconda -Otros de acuerdo al requerimiento
Software para visualización de datos | 1 licencia de Tableau desktop y accesos a Tableau Public y Looker

## CRONOGRAMA (2)
CRONOGRAMA DEL PROYECTO DE SISTEMATIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS DE LA DFAI CORRESPONDIENTE A LOS MACROPROCESOS 1 AL 7
ETAPAS Y SUB ETAPAS
I) Estructuración de las BD
1. Definición y Entendimiento del Proceso.- Revisión detallada de los procesos y entrevistas con las personas involucradas en cada etapa para:
i. Mapear el flujo de trabajo actual e identificar los puntos críticos de generación y almacenamiento de información
|  |  | Proceso 1-2 (expediente) | 2
|  |  | Proceso 3-4 (expediente) | 2
|  |  | Proceso 5 (expediente) | 2
|  |  | Proceso 6-7 (expediente) [TFA] | 2
|  |  | Proceso 1-2 (infracciones y multas) | 2
|  |  | Proceso 3-4 (infracciones y multas) | 2
|  |  | Proceso 5 (infracciones y multas) | 2
|  |  | Proceso 6-7 (infracciones y multas) [TFA] | 2
2. Identificación de Datos Clave.- Identificar los datos clave a recopilar en cada etapa.
|  |  | Proceso 1-2 (expediente) | 2
|  |  | Proceso 3-4 (expediente) | 2
|  |  | Proceso 5 (expediente) | 2
|  |  | Proceso 6-7 (expediente) [TFA] | 2
|  |  | Proceso 1-2 (infracciones y multas) | 2
|  |  | Proceso 3-4 (infracciones y multas) | 2
|  |  | Proceso 5 (infracciones y multas) | 2
|  |  | Proceso 6-7 (infracciones y multas) [TFA] | 2
3. Analisis de sistemas vigentes.- Evaluar la información contenida en los sistemas vigentes y su estructuración como base de datos.
|  |  | Evaluación de INAF/SIGED | 3
II) Interrelación, implementación y trazabilidad de las BD
1. Diseño de la Base de Datos.- Crear la estructura de la base de datos mediante un esquema relacional, la cual refleje las necesidades de datos identificadas.
i. Diseño de tablas individualizadas y diseño relacional por proceso
|  |  | Proceso 1-2 (expediente) | 2
|  |  | Proceso 1-2 (infracciones y multas) | 2
|  |  | Proceso 3-4 (expediente) | 2
|  |  | Proceso 3-4 (infracciones y multas) | 2
|  |  | Proceso 5 (expediente) | 2
|  |  | Proceso 5 (infracciones y multas) | 2
|  |  | Proceso 6-7 (expediente) [TFA] | 2
|  |  | Proceso 6-7 (infracciones y multas) [TFA] | 2
ii. Diseño de esquema relacional general
|  |  | Proceso 1-7 (expedientes, infracciones y multas) | 3
2. Implementación y marcha blanca.- Seleccionar el Sistema de Gestión de Bases de Datos. En este caso, se implementará en Excel (Google sheets) de manera provisional
|  |  | Proceso 1-7 (expediente) | 3
|  |  | Proceso 1-7 (infracciones y multas) | 3
|  |  | Inicio de la marcha blanca Proceso 1-7 (expediente) | 1
|  |  | Inicio de la marcha blanca Proceso 1-7 (infracciones y multas) | 1
|  |  | Revisión y ajustes | 2
3. Desarrollo de Formularios y Herramientas de Entrada (opcional).- Crear interfaces para que el personal pueda ingresar y actualizar la información fácilmente, evitando errores.
|  |  | Proceso 1-7 (expedientes, infracciones y multas) | 4
4. Registro histórico.- Inicio del registro de expedientes hasta la fecha
|  |  | Proceso 1-7 (expedientes, infracciones y multas) | 19
5. Documentación de los procesos y elaboración de manuales y guias.-
|  |  | Proceso 1-7 (expedientes, infracciones y multas) | 3
6. Capacitación y Adopción.- Capacitar a los usuarios en el uso de la base de datos y las herramientas de entrada de datos y generar manuales y guías para referencia.
|  |  | Proceso 1-7 (expedientes, infracciones y multas) | 2
III) Reportes estadísticos e informes
1. Desarrollo de informes o productos
i. Dashboard básico y funcional para DFAI
|  |  | Proceso 1-7 (expedientes) | 3
ii. Reportes básicos y funcionales para CSEP
|  |  | Proceso 1-7 (expedientes, infracciones y multas) | 2
iii. Dashboard completo para DFAI
|  |  | Proceso 1-7 (expedientes, infracciones y multas) | 2
iv. Reportes completos para DFAI
|  |  | Proceso 1-7 (expedientes, infracciones y multas) | 3
2. Monitoreo y Mejora continua
|  |  | Proceso 1-7 (expedientes, infracciones y multas) | 12

## DIMENS (hidden)
| Estructuración de las BD | Interrelación, implementación y trazabilidad de las BD | Reportes estadísticos e informes
Gestión del expediente | Etapa 1 [DFAI/CSEP u OTI] | Etapa 2 [DFAI/CSEP u OTI] | Etapa 3.1 [DFAI/CSEP] y 3.2 [DFAI]
Gestión de la información de infracciones e incumplimientos | Etapa 1 [DFAI/CSEP] | Etapa 2 [DFAI/CSEP]
Gestión de la información de infracciones y multas | Etapa 1 [DFAI/CSEP] | Etapa 2 [DFAI/CSEP]
Plazos estimados* (preliminares a corroborar con CSEP)
Etapa 1 y 2: Estructuración de las tablas y la interacción entre las mismas [2 a 3 meses]
Etapa 3.1: Primera elaboración de reportes en tableros de control básicos o reportes Excel [1 mes]
Etapa 3.2: Perfeccionamiento de la etapa 3.1 con la generación de tableros de control especializados y reportes en R o R Markdown (Informes automatizados) [1 o 2 meses]