## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DEL PROYECTO DE SISTEMATIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS DE LA DFAI CORRESPONDIENTE A LOS MACROPROCESOS 1 AL 4
ETAPAS Y SUB ETAPAS |  |  |  | PRODUCTO | RESPONSABLES | REQUERIMIENTOS DFAI | Mes 1 S1 | Mes 1 S2 | Mes 1 S3 | Mes 1 S4 | Mes 2 S1 | Mes 2 S2 | Mes 2 S3 | Mes 2 S4 | Mes 3 S1 | Mes 3 S2 | Mes 3 S3 | Mes 3 S4 | Mes 4 S1 | Mes 4 S2 | Mes 4 S3 | Mes 4 S4 | Mes 5 S1 | Mes 5 S2 | Mes 5 S3 | Mes 5 S4 | Mes 6 S1 | Mes 6 S2 | Mes 6 S3 | Mes 6 S4 | Mes 7 S1 | Mes 7 S2 | Mes 7 S3 | Mes 7 S4 | Mes 8 S1 | Mes 8 S2 | Mes 8 S3 | Mes 8 S4
I) Estructuración de las BD
1. Definición y Entendimiento del Proceso.- Revisión detallada de los procesos y entrevistas con las personas involucradas en cada etapa para:
i. Mapear el flujo de trabajo actual e identificar los puntos críticos de generación y almacenamiento de información
|  |  | Proceso 1-2 (expediente) | Actas de reunión e informe final de diagnóstico | CSEP/DFAI | Coordinar con la OTI los permisos para CSEP | bar: Mes 1 S1 to Mes 1 S2
|  |  | Proceso 3-4 (expediente) |  | CSEP/DFAI | bar: Mes 1 S1 to Mes 1 S2
|  |  | Proceso 1-2 (infracciones y multas) |  | CSEP/DFAI | bar: Mes 1 S2 to Mes 1 S3
|  |  | Proceso 3-4 (infracciones y multas) |  | CSEP/DFAI | bar: Mes 1 S2 to Mes 1 S3
2. Identificación de Datos Clave.- Identificar los datos clave a recopilar en cada etapa.
|  |  | Proceso 1-2 (expediente) | Actas de reunión e informe final de diagnóstico | CSEP/DFAI | 4 PC y licencia de Excel | bar: Mes 1 S1 to Mes 1 S2
|  |  | Proceso 3-4 (expediente) |  | CSEP/DFAI | bar: Mes 1 S1 to Mes 1 S2
|  |  | Proceso 1-2 (infracciones y multas) |  | CSEP/DFAI | bar: Mes 1 S2 to Mes 1 S3
|  |  | Proceso 3-4 (infracciones y multas) |  | CSEP/DFAI | bar: Mes 1 S2 to Mes 1 S3
II) Interrelación, implementación y trazabilidad de las BD
1. Diseño de la Base de Datos.- Crear la estructura de la base de datos mediante un esquema relacional, la cual refleje las necesidades de datos identificadas.
i. Diseño de tablas individualizadas y diseño relacional por proceso
|  |  | Proceso 1-2 (expediente) | Prototipo en Excel | CSEP/DFAI | 4 PC y licencia de Excel | bar: Mes 1 S4 to Mes 2 S1
|  |  | Proceso 1-2 (infracciones y multas) | Prototipo en Excel | CSEP/DFAI | bar: Mes 2 S1 to Mes 2 S2
|  |  | Proceso 3-4 (expediente) | Prototipo en Excel | CSEP/DFAI | bar: Mes 2 S3 to Mes 2 S4
|  |  | Proceso 3-4 (infracciones y multas) | Prototipo en Excel | CSEP/DFAI | bar: Mes 2 S4 to Mes 3 S1
ii. Diseño de esquema relacional general
|  |  | Proceso 1-4 (expedientes, infracciones y multas) | Prototipo en Excel | CSEP/DFAI | 4 PC y licencia de Excel | bar: Mes 3 S2 to Mes 3 S3
2. Implementación.- Seleccionar el Sistema de Gestión de Bases de Datos. En este caso, se implementará en Excel (Google sheets) de manera provisional
|  |  | Proceso 1-4 (expediente) | Archivo en Excel | CSEP/DFAI | 4 PC-Excel/Google sheets | bar: Mes 3 S4 to Mes 4 S1
|  |  | Proceso 1-4 (infracciones y multas) | Archivo en Excel | CSEP/DFAI | 4 PC-Excel/Google sheets | bar: Mes 4 S1 to Mes 4 S3
3. Desarrollo de Formularios y Herramientas de Entrada (opcional).- Crear interfaces para que el personal pueda ingresar y actualizar la información fácilmente, evitando errores.
|  |  | Proceso 1-4 (expedientes, infracciones y multas) |  | CSEP | Interfase o contratación de servicio especializado | bar: Mes 5 S1 to Mes 5 S4
4. Documentación de los procesos y elaboración de manuales y guias.-
|  |  | Proceso 1-4 (expedientes, infracciones y multas) | Guias y manuales | DFAI/CSEP (apoyo) | bar: Mes 4 S4 to Mes 5 S1
5. Capacitación y Adopción.- Capacitar a los usuarios en el uso de la base de datos y las herramientas de entrada de datos y generar manuales y guías para referencia.
|  |  | Proceso 1-4 (expedientes, infracciones y multas) | Gestión de reunión y Acta de reunión | DFAI/CSEP (apoyo) | - | bar: Mes 4 S4 to Mes 5 S1
III) Reportes estadísticos e informes
1. Desarrollo de informes o productos
i. Dashboard básico y funcional para DFAI
|  |  | Proceso 1-4 (expedientes) | Elaboración de tablero de control | DFAI | Looker o 1 Licencia de Tableau | bar: Mes 5 S2 to Mes 5 S3
ii. Reportes básicos y funcionales para CSEP
|  |  | Proceso 1-4 (expedientes, infracciones y multas) | Elaboración de reporte | CSEP/DFAI | R Studio/Google sheets | bar: Mes 5 S3 to Mes 5 S4
iii. Dashboard completo para DFAI
|  |  | Proceso 1-4 (expedientes, infracciones y multas) | Elaboración de tablero de control y acceso a la Plataforma de Inteligencia de Negocios | DFAI/CSEP | Looker o 1 Licencia de Tableau | bar: Mes 6 S1 to Mes 6 S2
iv. Reportes completos para DFAI
|  |  | Proceso 1-4 (expedientes, infracciones y multas) | Elaboración de reportes | DFAI | R Studio/Google sheets | bar: Mes 6 S3 to Mes 7 S1
2. Monitoreo y Mejora continua
|  |  | Proceso 1-4 (expedientes, infracciones y multas) | Seguimiento y generación de informe | DFAI | - | bar: Mes 7 S2 to Mes 8 S1

## EQUIPOS
CSEP
- | Jhon Arias | Coordinador equipo CSEP
- | Eddy Aragoitia | Miembro equipo CSEP
- | Aldair Quispe | Miembro equipo CSEP
DFAI
- | Luis Palacios | Coordinador equipo DFAI
- | Guillermo Cervantes | Miembro equipo DFAI
- | Jorge Urteaga | Miembro equipo DFAI
- | Personal adicional | Miembro equipo DFAI

## REQUERIMIENTOS
REQUERIMIENTO | DETALLE
2 PC tipo workstation | Procesador: desde i7 13ra gen, Ryzen 7 7ma gen o similares. Tarjeta gráfica: Tarjeta integrada, NVIDIA GTX 1650 o superiores de corresponder. RAM: de 16 a 32 GB DDR5. Memoria: 1 TB SSD. Sistema operativo: Windows 11 o similares Fuente de alimentación: 750 W Monitor: Básico Ultrawide (relación de aspecto 21:9) desde 27 pulgadas o en su defecto dos monitores estandar
2 PC de escritorio | Procesador: desde i7 13ra gen, Ryzen 7 7ma gen o similares. Tarjeta gráfica: Tarjeta integrada o superiores de corresponder. RAM: de 16 GB DDR4. Memoria: 512 GB SSD. Sistema operativo: Windows 11 o similares Fuente de alimentación: 750 W Monitor: Básico desde las 34 pulgadas
Software de procemiento de datos | -R + Rstudio -Python, Anaconda -Otros de acuerdo al requerimiento
Software para visualización de datos | 1 licencia de Tableau desktop y accesos a Tableau Public y Looker

## DIMENS (hidden)
| Estructuración de las BD | Interrelación, implementación y trazabilidad de las BD | Reportes estadísticos e informes
Gestión del expediente | Etapa 1 [DFAI/CSEP u OTI] | Etapa 2 [DFAI/CSEP u OTI] | Etapa 3.1 [DFAI/CSEP] y 3.2 [DFAI]
Gestión de la información de infracciones e incumplimientos | Etapa 1 [DFAI/CSEP] | Etapa 2 [DFAI/CSEP]
Gestión de la información de infracciones y multas | Etapa 1 [DFAI/CSEP] | Etapa 2 [DFAI/CSEP]
Plazos estimados* (preliminares a corroborar con CSEP)
Etapa 1 y 2: Estructuración de las tablas y la interacción entre las mismas [2 a 3 meses]
Etapa 3.1: Primera elaboración de reportes en tableros de control básicos o reportes Excel [1 mes]
Etapa 3.2: Perfeccionamiento de la etapa 3.1 con la generación de tableros de control especializados y reportes en R o R Markdown (Informes automatizados) [1 o 2 meses]